## Sheet1
毕业设计进度汇报表--（姓名）
序号 | 分类 | 已完成 (百分比) | 上周(3月7日-3月13日) 所做主要工作 | 本周（3月14日-3月20日） 计划 | 上周(3月14日-3月20日) 所做主要工作 | 本周（3月21日-3月27日） 计划 | 上周(3月21日-3月27日) 所做主要工作 | 本周（3月28日-4月3日） 计划 | 上周(3月28日-4月3日) 所做主要工作 | 本周（4月4日-4月10日） 计划 | 上周(4月4日-4月10日) 所做主要工作 | 本周（4月11日-4月17日） 计划 | 上周(4月11日-4月17日) 所做主要工作 | 本周（4月18日-4月24日） 计划 | 上周(4月18日-4月24日) 所做主要工作 | 本周（4月25日-5月1日） 计划 | 上周(4月25日-5月1日) 所做主要工作 | 本周（5月2日-5月8日） 计划 | 上周(5月2日-5月8日) 所做主要工作 | 本周（5月9日-5月15日） 计划
1 | 查询相关资料文献 | 100% | 查阅思想技术相关文献
2 | 学习相关开发知识 | 100% | 搭建项目框架 | 完成项目框架搭建 | 项目框架搭建完成、前端模板引入完成并上传github
3 | 需求分析 | 100% | 大体内容明确 | 细节明确 | 明确 |  | 完成
4 | 概要设计 | 100% | 大概知道要怎么做 | 完成概要设计，进入详细设计阶段 | 概要明确 |  | 完成
5 | 详细设计 | 100% |  |  | 还需要与助理教师沟通一下 |  | 完成
6 | 编码实现 | 20% |  |  |  |  | 登录实现、创建数据库表完成、excel读写基础完成、日志系统完成、远端仓库链接、项目结构明确 | 完成80%硬性功能
7 | 测试 | 20% |  |  |  |  | 实现好的部分测试完成
8 | 论文编写 | [5 empty] | 未开始
9 | 英文资料翻译